文件

鞍农   〔2019〕   号

# 鞍山市农业农村局 鞍山市财政局关于印发  鞍山市2019年农机深松（深翻）整地

# 作业补助工作实施方案的通知

各县(市)、区农业农村局、财政局：

为贯彻落实好《辽宁省2019年农机深松（深翻）整地作业补助工作实施方案》要求，进一步改善我市耕地质量，继续做好农机深松（深翻）整地作业补助工作，我们研究制定了《鞍山市2019年农机深松（深翻）整地作业补助工作实施方案》。现印发给你们，请遵照执行。

鞍山市农业农村局                 鞍山市财政局

2018年5月9 日

# 鞍山市2019年农机深松（深翻）整地

# 作业补助工作实施方案

根据《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于印发辽宁省2019年农机深松（深翻）整地作业补助工作实施方案的通知》辽农机[2019]90号要求，我市将继续推进农机深松（深翻）整地作业工作，在适宜地区实行农机深松（深翻）整地作业补助，进一步改善耕地质量，增强粮食生产能力，确保粮食安全。为实施好今年农机深松整地作业补助工作，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕保障国家粮食安全和改善农田生态环境、增加农民收入、促进农业可持续发展的目标，以转变农业生产方式为方向，以农机农艺融合、机械化信息化融合为路径，以农机作业补助为抓手，以社会化服务为手段，凝聚政府推动和市场拉动的力量，充分调动广大农民、农机手和农机服务组织的积极性，逐步建立起农机深松（深翻）整地技术示范应用的长效机制，科学高效地推进农机深松（深翻）整地技术的推广应用。

二、基本原则

各县(市)、区是实施深松作业补助工作的实施主体和责任主体，实行县级政府负责制。坚持“因地制宜、分类指导；机艺融合、协调发展；统筹规划、全面推进；政府推动、市场引导”的原则，积极应对新变化，强化新举措，紧扣计划任务，全力推进项目实施，按季分解落实，确保完成全年任务。

三、目标任务

根据《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于印发辽宁省2019年农机深松（深翻）整地作业补助工作实施方案的通知》辽农机[2019]90号要求，本着合理布局、整体推进的发展思路，突出补助政策的指向性和精准性，充分尊重农民自愿，实事求是，确保完成20 1 9年省农业农村厅下达我市的农机深松（深翻）整地工作任务。

四、实施对象、作业模式和作业质量

(一)实施区域

在各县(市)、区适宜深松（深翻）作业的旱作耕作区开展作业补助工作。实施作业补助的地块应尽量集中连片，实行整村整乡推进。20厘米以下为砂质土的地块不宜开展深松（深翻）作业。

（二）实施对象

实施对象为自愿开展深松（深翻）作业的农机合作社等农业

生产经营组织以及农机大户、种粮大户、家庭农场（以下简称实

施对象）。实施对象应具备相应农机作业能力和条件，农机合作

社等农业生产经营组织的作业面积原则上在500亩以上；农机大

户、种粮大户、家庭农场的作业面积原则上在200亩以上，体现

规模效应。

五、技术模式和作业质量

（一）技术模式

深松采取单一深松或复式联合深松作业，深翻采取铧式犁作业。各县（市）、区应根据本地土壤状况、气候和自然条件、种植制度、农艺要求以及机具配备等情况，按照节本增效和保障作业质量的原则，因地制宜合理确定作业技术模式。

深松（深翻）作业原则上以秋季为主，在确保农艺要求、种植质量、作业质量和作业效果的前提下，可因地制宜选择在春季、夏季苗期进行深松（深翻）作业。深松（深翻）作业周期一般应在三年以上，各县（市）、区可结合实际，根据作物种类、土壤状况、气候等条件，适当调整作业周期。

（二）作业质量

深松（深翻）作业应能打破犁底层。深度一般要大于25厘

米，不超过40厘米。如果采用凿（铲）式深松机，相邻两深松

行间距不得大于2倍深松深度。相邻两深松（深翻）工作部件间

距配置合理，符合当地种植形式，深松（深翻）行间距基本均匀，

符合当地农艺要求，深浅基本一致，无明显漏松漏翻。各县（市）、区要结合实际，具体制定深松（深翻）作业技术质量标准和检测标准，确保作业质量和实施效果。

六、补助标准

鞍山市财政局根据鞍山市农业农村局2019年指导性计划面积，将资金切块下达到各县(市)、区（详见附件1）。各县(市)、区本着“科学有效，厉行节约”的原则，综合考虑本地工作基础、地理条件、技术模式、成本费用等因素，合理确定补助标准，做到既不过高、又能充分调动农民积极性。深松、深翻作业补助标准原则上不高于25元／亩。

七、实施程序

（一）计划下达

按照各县(市)、区自主申报计划，由鞍山农业农村局向省农农业农村厅上报2019年实施深松（深翻）整地作业补助指导性计划，经省农业农村厅审定后，深松（深翻）整地补助资金已拨付到市。指导性计划只对县(市)、区，不对乡镇。各县（市）、区自行确定补助标准和对应的补助计划面积后，由农机部门下达县(市)、区实施深松作业补助计划面积，财政部门拨付补助资金。

计划下达后，原则上不予调整。各县(市)、区实际补助面积应以实际作业和最终验收合格的面积为准。对当年未完成计划形成的结转资金，各县(市)、区可在下一年度按照省下达的指导性计划继续用于农机深松（深翻）整地作业补助支出。

（二）计划落实

省、市计划下达后，县（市）、区应结合实际，采取政府购买服务等方式，择优确定装备实力较强、经营管理规范、社会信誉度高的实施对象承担作业任务。实施对象要按照与县级农机管理部门签订的《2019年农机深松（深翻）整地作业补助合同》开展深松（深翻）作业工作。实施对象在自有耕地（流转耕地）实施作业的，应具有自有耕地或流转耕地的有效凭证；实施代耕作业的，应具有实施对象和代耕对象双方签订的代耕作业合同有效凭证；代耕作业结束后，代耕对象要对实施对象实施的作业面积、作业质量和作业价格等情况以有效方式进行验收并签字确认。

（三）核实验收和监督检查

各县(市)、区要制定具体的核实验收工作方案，按照省市

制定的统一作业技术质量标准和检测标准要求，组织力量，对实施对象开展的作业补助面积和作业质量进行核实验收。实施对象作业结束后，应向县级农机主管部门提出验收申请，并提交有关验收申请材料，内容包括：实施对象与县级农机主管部门签定的作业补助合同、自有耕地（流转耕地）有效凭证、实施对象与代耕对象双方签订的代耕作业有效合同、代耕对象验收有效凭证等。验收申请材料不齐全、不完整的，县级农机主管部门可不予组织核实验收。各县(市)、区耍切实履行监督检查工作职责，加强对本地区项目实施的监督管理。

各县(市)、区结合实际，可采取人工核查、或信息化监测技术等方式强化核实验收和监督检查工作。鼓励在人工抽查的基础上，充分发挥“互联网+监管”信息化技术在远程监测作业面积、作业质量等方面的作用。对于采取信息化远程监测技术方式进行核实验收的，要随机抽取一定比例（不低于20%）面积进行人工核实，综合判定核实验收结果，确保作业补助工作保质、安全、高效。核实验收材料要完整齐全，及时归档。市农业农村局、市财政局采取互联网或现场抽查的方式，开展对作业质量和作业数量的监督检查。

（四）补助资金兑付

今年我市农机深松整地作业的面积、质量、核实全部实行信息化监测，作业补助项目实施工作要遵循先作业后补助、经验收和公示后再兑现补助资金的方式进行。补助资金直接兑付给实际作业并经核实验收合格的实施对象。对于代耕作业的，实施对象应在农机作业每亩实际作业价格中扣除补助部分后与雇机对象签订议定价格和收取作业费用。未实施深松整地作业信息化监测的及未经县(市)、区农机、财政部门确认的，不予兑现作业补助。

八、实施进度

（一）20 1 9年1月1日-4月30日，按照各县(市)、区自主申报计划，申报鞍山市深松（深翻）整地作业补助计划。

（二）201 9年5月1日-9月30日，各县(市)、区制定实施方案，确认实施区域、实施对象和完成作业补助合同签订等工作。

（三）20 1 9年1 0月1日-12月30日，各县(市)、区组织开展秋季作业，完成验收工作，县级财政部门完成作业补助资金兑付工作。

九、工作要求

按照因地制宜、分类指导的原则，各县(市)、区要结合实际，根据本实施方案，农机和财政主管部门要联合制定各县(市)、区2019年农机深松（深翻）整地作业补助工作实施方案，并作为各县(市)、区实施2019年农机深松（深翻）整地作业补助工作的具体依据。

（一）加强组织领导。各县(市)、区是实施作业补助工作的实施主体和责任主体，并实行县级政府负责制。各县(市)、区要分别成立由政府领导任组长，农机、财政等相关部门参加的工作领导小组，负责方案制定、组织发动、计划分配、实施区域和实施对象确定、监督检查、核查验收、资金兑付等重要事项的决策和落实。农机、财政部门各司其责、紧密配合。各县(市)、区作业补助工作实施方案报市级农机主管部门审批、市级财政部门备案后实施，各县(市)、区要加强补助资金管理，确保专款专用，严禁挪用他用，及时做好补助资金兑付工作。

（二）加强技术支撑。各县(市)、区要充分利用农机购置补贴政策，为深松（深翻）作业提供装备保障。要结合实际，加强农机农艺融合，制定作业技术质量标准和验收检测标准，因地制宜合理确定技术模式和适宜性等技术要求，合理确定作业深度、作业时间和周期。要认真制定和执行作业规划，优先按排规划中未实施作业的区域和地块开展深松（深翻）作业补助工作，有计划有步骤地全面完成规划作业目标任务。要合理衔接前后作业环节，为防止作业后水分蒸发，作业机具应加装使用性能良好的碎土、合墒等装置，加强技术培训和跟踪指导服务，保障作业质量和实施效果。鼓励服务组织跨区域开展深松（深翻）作业，提高机具装备使用效率。

（三）做好深翻作业补助试点工作。各县(市)、区要根据农业生产实际需要，综合考虑作物种类、土壤状况、自然条件、种植技术和农艺要求等因素，在适宜区域试点开展农机深翻整地作业补助工作。要以适宜性为重点，在实地调研的基础上，研究确定适宜开展农机深翻整地作业的区域范围，要制定农机深翻整地作业技术标准和检测标准，加强作业效果跟踪监测，确保试点取得实效。要建立和完善农机深松与深翻整地有机结合的推广应用机制和技术体系，在作业补助项目安排上，各(市)、区要以深松作业补助为主，同一地块当年深松、深翻不得重复作业。

（四）加强项目资金管理。各(市)、区要建立健全相关规章制度，加强补助资金兑付环节的风险防控，严格作业补助实施过程管理，落实工作责任制，切实加强项目核实验收和监督检查工作。对给自有耕地（流转耕地）实施的、作业量大的、有举报线索的或有疑问的要加大核验力度。要坚决防止发生虚报作业面积、降低作业标准、套取补助资金等现象，对弄虚作假、套取财政补助资金的，一经查实，各地要据实收回补助资金，并按照《财政违法行为处罚处分条例》等规定追究有关单位和责任人责任。各县(市)、区要加强项目实施过程的监督检查工作，切实履行监督检查职责，发现问题及时整改和纠正。各县（市）、区要切实做好项目档案管理工作。

（五）加强信息公开。各地要将深松（深翻）作业补助工作实施方案、补助资金分配计划、操作流程、补助标准以及实施对象确认等信息面向社会公开，要将拟补助的实施对象名单、补助面积、补助资金等相关情况向社会进行公示，结合项目实施程序、环节和内容要求，各地要充分利用村级公示栏等多种有效方式，切实做好面对基层群众的信息公开和公示工作，做到项目实施公正、公开、透明，主动接受社会监督和群众监督。

（六）加强宣传引导。各县(市)、区要认真进行动员和部署，结合实际，积极发挥县级政府、有关部门以及乡镇政府和村委会等基层组织的作用，密切配合，合力做好深松（深翻）作业补助工作。要积极宣传实施农机深松（深翻）整地作业的重要意义和增产增收效果，提高农民应用的自觉性和主动性。要及时总结和宣传各地的好经验、好做法，营造良好的舆论氛围，加大农机深松（深翻）整地作业技术的推广应用力度。

各县(市)、区要于2019年1 1月20日前将201 9年农机深松（深翻）整地作业补助工作总结和《2019年XX县(市)、区农机深松（深翻）整地作业补助情况汇总表》（详见附件2）加盖公章后报送到鞍山市农业农村发展中心农机发展装备部，同时将电子版发送到asnjfzzbb@163.com。联系人：徐志莹、杨红，电话：0412-2305038。

附件：1、2019年全市农机深松（深翻）整地作业补助指导性计划表

2、2019年XX县(市)、区农机深松（深翻）整地作业补助情况汇总表

附件1

2019年全市农机深松（深翻）

整地作业补助指导性计划表

| 序号 | 单位 | 2019年深松（深翻）作业补助 指导性计划面积（万亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海城市 | 1 |
| 2 | 台安县 | 0.44 |
| 3 | 岫岩县 | 0.2 |
| 4 | 千山区 | 0 |
| 合计 | 1.64 |

附件2

| 2019年XX县(市)、区农机深松（深翻）整地作业补助情况汇总表 |
| --- |
| 县(市)、区级农机主管部门(公章) |
| 单位 | 补助面积 （万亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助资金 （万元） | 补助对象的数量（个） | 代耕农户数量 （户） |
|  |  |  |  | 总数 | 农机大户（含种粮大户、家庭农场） | 农机合作社等经营服务组织 |  |
|  | 深松 | 深翻 | 深松 | 深翻 | 深松 | 深翻 |  |  |  |  |
| 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县（市）、区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县(市)、区级农机主管部门负责人签字： 审核人： 制表人： 制表日期： |

# Text boxes

鞍山市农业农村局

鞍山市财政局